## 使い方
ガントチャート（工程表）テンプレートの使い方
1. 「工程表（日）」のB2に開始日を入れる。そこから62日分の日付が並ぶ。土曜は青、日曜と祝日は赤。
2. タスク名・担当・開始・終了を入れると、その期間に帯が引かれる。日数は自動で出る。
3. 進捗に 0〜100% を入れると、終わったぶんだけ帯が濃い色になる。
4. 開始と終了に同じ日を入れると、その日がオレンジのマイルストーンになる。
5. 今日の列は赤い線で囲まれる。B3が =TODAY() なので開くたびに動く。固定したければ日付を上書きする。
6. 「工程表（週）」は同じ入力で1列＝1週。52週分あるので年間計画に使う。開始日を含む週の月曜から始まる。
行を増やしたいときは、40行目より上の行をコピーして挿入する（条件付き書式も一緒に増える）。
祝日は「祝日」シートの一覧で判定している。2025〜2027年分は内閣府の公表データ。翌年分は行を足す。
配布元: シゴトの型 https://shigotokata.com/
個人・法人を問わず業務に自由に使ってよい。再配布と販売は不可。

## 工程表（日）
工程表（日）
開始日 | 2026-10-01 |  | 黄色が入力欄。開始・終了を入れると帯が引かれ、進捗のぶんだけ濃くなります。開始＝終了はマイルストーン。
今日 |  |  | 「今日」は自動で今日の日付。固定したい日があれば上書きしてください。
No. | タスク | 担当 | 開始 | 終了 | 進捗 | 日数
1 | 要件の整理 | 山田 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 100%
2 | 画面の設計 | 佐藤 | 2026-10-06 | 2026-10-17 | 60%
3 | 制作 | 佐藤 | 2026-10-15 | 2026-11-10 | 20%
4 | テスト | 鈴木 | 2026-11-05 | 2026-11-20 | 0%
5 | 公開 | 山田 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 0%
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## 工程表（週）
工程表（週）
開始日 | 2026-10-01 |  | 黄色が入力欄。開始・終了を入れると帯が引かれ、進捗のぶんだけ濃くなります。開始＝終了はマイルストーン。
今日 |  |  | 「今日」は自動で今日の日付。固定したい日があれば上書きしてください。
No. | タスク | 担当 | 開始 | 終了 | 進捗 | 日数 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週
1 | 要件の整理 | 山田 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 100%
2 | 画面の設計 | 佐藤 | 2026-10-06 | 2026-10-17 | 60%
3 | 制作 | 佐藤 | 2026-10-15 | 2026-11-10 | 20%
4 | テスト | 鈴木 | 2026-11-05 | 2026-11-20 | 0%
5 | 公開 | 山田 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 0%
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## 祝日
日付 | 名称 | 内閣府「国民の祝日」CSV（2025〜2027年）から転記。翌年分は行を足すだけで色付けに反映されます。
2025-01-01 | 元日
2025-01-13 | 成人の日
2025-02-11 | 建国記念の日
2025-02-23 | 天皇誕生日
2025-02-24 | 休日
2025-03-20 | 春分の日
2025-04-29 | 昭和の日
2025-05-03 | 憲法記念日
2025-05-04 | みどりの日
2025-05-05 | こどもの日
2025-05-06 | 休日
2025-07-21 | 海の日
2025-08-11 | 山の日
2025-09-15 | 敬老の日
2025-09-23 | 秋分の日
2025-10-13 | スポーツの日
2025-11-03 | 文化の日
2025-11-23 | 勤労感謝の日
2025-11-24 | 休日
2026-01-01 | 元日
2026-01-12 | 成人の日
2026-02-11 | 建国記念の日
2026-02-23 | 天皇誕生日
2026-03-20 | 春分の日
2026-04-29 | 昭和の日
2026-05-03 | 憲法記念日
2026-05-04 | みどりの日
2026-05-05 | こどもの日
2026-05-06 | 休日
2026-07-20 | 海の日
2026-08-11 | 山の日
2026-09-21 | 敬老の日
2026-09-22 | 休日
2026-09-23 | 秋分の日
2026-10-12 | スポーツの日
2026-11-03 | 文化の日
2026-11-23 | 勤労感謝の日
2027-01-01 | 元日
2027-01-11 | 成人の日
2027-02-11 | 建国記念の日
2027-02-23 | 天皇誕生日
2027-03-21 | 春分の日
2027-03-22 | 休日
2027-04-29 | 昭和の日
2027-05-03 | 憲法記念日
2027-05-04 | みどりの日
2027-05-05 | こどもの日
2027-07-19 | 海の日
2027-08-11 | 山の日
2027-09-20 | 敬老の日
2027-09-23 | 秋分の日
2027-10-11 | スポーツの日
2027-11-03 | 文化の日
2027-11-23 | 勤労感謝の日